## Sheet1
Actividades | Fecha inicio | Duracion Días | Fecha fin | % Completado | Días completados
Vision del proyecto | 2020-06-05 | 1 | 2020-06-06 | 100% | 1
Cronograma del proyecto | 2020-06-05 | 1 | 2020-06-06 | 100% | 1
Objetivos del proyecto | 2020-06-05 | 1 | 2020-06-06 | 100% | 1
Justificación del proyecto | 2020-06-05 | 1 | 2020-06-06 | 100% | 1
Alcance del proyecto | 2020-06-05 | 1 | 2020-06-06 | 100% | 1
Ciclo de vida del proyecto | 2020-06-06 | 2 | 2020-06-08 | 100% | 2
Fases del proyecto | 2020-06-06 | 2 | 2020-06-08 | 100% | 2
Requerimientos del proyecto | 2020-06-06 | 2 | 2020-06-08 | 100% | 2
Actas del proyecto | 2020-06-06 | 2 | 2020-06-08 | 100% | 2
Desarrollo de diagramas | 2020-06-08 | 1 | 2020-06-09 | 100% | 1
Evaluación de riesgos | 2020-06-08 | 1 | 2020-06-09 | 100% | 1
Evaluación de rentabilidad | 2020-06-08 | 1 | 2020-06-09 | 100% | 1
Reunion de control | 2020-06-10 | 0.5 | 2020-06-10 12:00 | 0% | 0
Elaboracion de Base de datos | 2020-06-10 | 1 | 2020-06-11 | 0% | 0
Diseño conceptual | 2020-06-10 | 1 | 2020-06-11 | 0% | 0
Diseño Lógico | 2020-06-11 | 2 | 2020-06-13 | 0% | 0
Diseño Físico | 2020-06-11 | 2 | 2020-06-13 | 0% | 0
Reunion de control | 2020-06-14 | 0.5 | 2020-06-14 12:00 | 0% | 0
Modulo Adm Medicos | 2020-06-19 | 11 | 2020-06-30 | 0% | 0
Modulos de Adm pacientes | 2020-06-18 | 3 | 2020-06-21 | 0% | 0
Reunion de control | 2020-06-22 | 0.5 | 2020-06-22 12:00 | 0% | 0
Modulo de Adm habitaciones | 2020-06-22 | 3 | 2020-06-25 | 0% | 0
Modulo de registar ingresos | 2020-06-25 | 2 | 2020-06-27 | 0% | 0
Moduo de gendar citas | 2020-06-27 | 2 | 2020-06-29 | 0% | 0
Reunion de control | 2020-06-30 | 0.5 | 2020-06-30 12:00 | 0% | 0
Modulo menu de navegacion | 2020-06-30 | 2 | 2020-07-02 | 0% | 0
Modulo pie de pagina | 2020-06-30 | 1 | 2020-07-01 | 0% | 0
Reunion de final | 2020-07-03 | 0.5 | 2020-07-03 12:00 | 0% | 0
Formulas:
Fecha fin = [Fecha inicio]+[Duracion Días]

## Hoja1
Actividades | Fecha inicio | Duracion Días | Fecha fin | % Completado | Días completados
Vision del proyecto | 2020-06-05 | 1 | 2020-06-06 | 100% | 1
Cronograma del proyecto | 2020-06-05 | 1 | 2020-06-06 | 100% | 1
Objetivos del proyecto | 2020-06-05 | 1 | 2020-06-06 | 100% | 1
Justificación del proyecto | 2020-06-05 | 1 | 2020-06-06 | 100% | 1
Alcance del proyecto | 2020-06-05 | 1 | 2020-06-06 | 100% | 1
Ciclo de vida del proyecto | 2020-06-06 | 2 | 2020-06-08 | 100% | 2
Fases del proyecto | 2020-06-06 | 2 | 2020-06-08 | 100% | 2
Requerimientos del proyecto | 2020-06-06 | 2 | 2020-06-08 | 100% | 2
Actas del proyecto | 2020-06-06 | 2 | 2020-06-08 | 100% | 2
Desarrollo de diagramas | 2020-06-08 | 1 | 2020-06-09 | 100% | 1
Evaluación de riesgos | 2020-06-08 | 1 | 2020-06-09 | 100% | 1
Evaluación de rentabilidad | 2020-06-08 | 1 | 2020-06-09 | 100% | 1
Reunion de control | 2020-06-10 | 0.5 | 2020-06-10 12:00 | 0% | 0
Elaboracion de Base de datos | 2020-06-10 | 1 | 2020-06-11 | 0% | 0
Diseño conceptual | 2020-06-10 | 1 | 2020-06-11 | 0% | 0
Diseño Lógico | 2020-06-11 | 2 | 2020-06-13 | 0% | 0
Diseño Físico | 2020-06-11 | 2 | 2020-06-13 | 0% | 0
Reunion de control | 2020-06-14 | 0.5 | 2020-06-14 12:00 | 0% | 0
Modulo Adm Medicos | 2020-06-19 | 11 | 2020-06-30 | 0% | 0
Modulos de Adm habitaciones | 2020-06-30 | 10 | 2020-07-10 | 0% | 0
Modulos de Adm citas | 2020-07-10 | 14 | 2020-07-24 | 0% | 0
Modulos de control de insumos | 2020-07-24 | 7 | 2020-07-31 | 0% | 0
Modulo de ingresos | 2020-07-31 | 10 | 2020-08-10 | 0% | 0
Módulo de informes | 2020-07-10 | 8 | 2020-07-18 | 0% | 0
Módulo de horarios | 2020-07-18 | 16 | 2020-08-03 | 0% | 0
Reunion de control | 2020-06-22 | 0.5 | 2020-06-22 12:00 | 0% | 0
Formulas:
Fecha fin = [Fecha inicio]+[Duracion Días]