## Hoja1
Clave | Actividad | Predecesora | Tiempo optimista | Tiempo más probable | Tiempo pesimista | Tiempo esperado
A | Analizar el requerimiento | N/A | 1 | 1 | 2 | 1.1667
B | Pensar en el diseño | A | 1 | 1 | 2 | 1.1667
C | Realizar el diseño | B | 2 | 3 | 5 | 3.1667
D | Programar la interfaz | C | 2 | 3 | 4 | 3
E | Verificar si se cumple el requerimiento | D | 1 | 1 | 2 | 1.1667
F | Entregar | D y E | 1 | 1 | 2 | 1.1667
Clave | Actividad | Predecesora | Tiempo esperado
A | Analizar el requerimiento | N/A | 1
B | Pensar en el diseño | A | 1
C | Realizar el diseño | B | 3
D | Programar la interfaz | C | 3
E | Verificar si se cumple el requerimiento | D | 1
F | Entregar | D y E | 1
Clave | Actividad | Predecesora | Tiempo optimista | Tiempo más probable | Tiempo pesimista | Tiempo esperado
A | Analizar el requerimiento | N/A | 1 | 1 | 2 | 1.1667
B | Pensar en el diseño | A | 0.3 | 0.5 | 1 | 0.55
C | Realizar el diseño | B | 1 | 2 | 3 | 2
D | Programar la interfaz | C | 0.5 | 1 | 2 | 1.0833
E | Verificar si se cumple el requerimiento | D | 1 | 1 | 2 | 1.1667
F | Entregar | D y E | 1 | 1 | 2 | 1.1667
Clave | Actividad | Predecesora | Tiempo esperado
A | Analizar el requerimiento | N/A | 1
B | Pensar en el diseño | A | 1
C | Realizar el diseño | B | 2
D | Programar la interfaz | C | 1
E | Verificar si se cumple el requerimiento | D | 1
F | Entregar | D y E | 1
Clave | Actividad | Predecesora | Tiempo optimista | Tiempo más probable | Tiempo pesimista | Tiempo esperado
A | Analizar el requerimiento | N/A | 1 | 1 | 2 | 1.1667
B | Verificar que el módulo de habitaciones y pacientes esté hecho | A | 0.5 | 1 | 2 | 1.0833
C | Pensar en el diseño | B | 0.3 | 0.5 | 1 | 0.55
D | Realizar el diseño | C | 1 | 2 | 3 | 2
E | Programar la interfaz | D | 0.5 | 1 | 2 | 1.0833
F | Adaptar las relaciones de los módulos habitaciones y pacientes | B | 1 | 2 | 3 | 2
G | Verificar si se cumple el requerimiento | E | 1 | 1 | 2 | 1.1667
H | Entregar | F y G | 1 | 1 | 2 | 1.1667
Clave | Actividad | Predecesora | Tiempo esperado
A | Analizar el requerimiento | N/A | 1
B | Verificar que el módulo de habitaciones y pacientes esté hecho | A | 1
C | Pensar en el diseño | B | 1
D | Realizar el diseño | C | 2
E | Programar la interfaz | D | 1
F | Adaptar las relaciones de los módulos habitaciones y pacientes | B | 2
G | Verificar si se cumple el requerimiento | E | 1
H | Entregar | F y G | 1
Clave | Actividad | Predecesora | Tiempo optimista | Tiempo más probable | Tiempo pesimista | Tiempo esperado
A | Analizar el requerimiento | N/A | 1 | 1 | 2 | 1.1667
B | Verificar que el módulo de médicos esté hecho | A | 0.3 | 0.5 | 1 | 0.55
C | Pensar en el diseño | B | 0.3 | 0.5 | 1 | 0.55
D | Realizar el diseño | C | 1 | 2 | 3 | 2
E | Programar la interfaz | D | 0.5 | 1 | 2 | 1.0833
F | Verificar si se cumple el requerimiento | E | 1 | 1 | 2 | 1.1667
G | Entregar | F y G | 1 | 1 | 2 | 1.1667
Clave | Actividad | Predecesora | Tiempo esperado
A | Analizar el requerimiento | N/A | 1
B | Verificar que el módulo de habitaciones y pacientes esté hecho | A | 0.6
C | Pensar en el diseño | B | 0.6
D | Realizar el diseño | C | 2
E | Programar la interfaz | D | 1
F | Verificar si se cumple el requerimiento | E | 1
G | Entregar | F y G | 1
Clave | Actividad | Predecesora | Tiempo optimista | Tiempo más probable | Tiempo pesimista | Tiempo esperado
A | Analizar el requerimiento | N/A | 1 | 1 | 2 | 1.1667
B | Pensar en el diseño | A | 1 | 3 | 4 | 2.8333
C | Realizar el diseño | B | 2 | 4 | 6 | 4
D | Programar la interfaz | C | 3 | 5 | 7 | 5
E | Verificar si se cumple el requerimiento | D | 1 | 1 | 2 | 1.1667
F | Entregar | E y F | 1 | 1 | 2 | 1.1667
Clave | Actividad | Predecesora | Tiempo esperado
A | Analizar el requerimiento | N/A | 1
B | Pensar en el diseño | A | 3
C | Realizar el diseño | B | 4
D | Programar la interfaz | C | 5
E | Verificar si se cumple el requerimiento | D | 1
F | Entregar | E y F | 1
Clave | Actividad | Fecha inicio | Duración | Fecha Fin
A | Analizar el requerimiento | 2020-06-19 | 1 | 2020-06-20
B | Pensar en el diseño | 2020-06-20 | 1 | 2020-06-21
C | Realizar el diseño | 2020-06-21 | 3 | 2020-06-24
D | Programar la interfaz | 2020-06-24 | 4 | 2020-06-28
E | Verificar si se cumple el requerimiento | 2020-06-28 | 1 | 2020-06-29
F | Entregar | 2020-06-29 | 1 | 2020-06-30